行政服务中心2013年重点工作目标任务责任分解表

2013年4月

| 序号 | 目标任务 | 工作项目 | 主要内容 | 责任领导 | 责任部门 | 配合部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深化改革，强化并联，推进“审批提速”工程 | 集中审批提质增效工作 | 企业年检集中组织协调 | 施 绮 | 综合协调处 | 办公室 | 6月底 |
|  |  |  | 企业注册“一表制”工作 |  |  |  | 全年 |
|  |  |  | 联合收费、联合踏勘组织协调 |  |  |  | 全年 |
|  |  | 深化行政审批制度改革 | 密切关注国家、省、市行政审批制度改革动向，积极与法制办进行联系，关注事项削减工作的进展情况 | 施 绮 | 综合协调处 |  | 全年 |
|  |  |  | 按照市政府公布的事项调整目录，及时做好审批事项进驻、调整及相关管理工作 |  |  |  |  |
|  |  | 深化重点建设项目推进服务 | 强化重点建设项目推进服务考核工作 | 陈海军 施 绮 耿建华 陈国舫 施晓东 | 综合协调处 | 发改委窗口 国土局窗口 规划局窗口 建设局窗口环保局窗口 | 全年 |
|  |  |  | 选择7个重点建设项目实施全程跟踪服务 |  |  |  | 4月份开始 |
|  |  |  | 定期召开重点建设项目推进服务工作例会 |  |  |  | 全年 |
|  |  | 开展工业企业建设项目审批流程优化调研，推动并联审批 | 组织相关窗口，进行预调研并形成调研方案 | 施 绮 | 综合协调处 |  | 5月份 |
|  |  |  | 与监察局一起制定工作文件，发送到各相关部门 |  |  |  | 7月份 |
|  |  |  | 依照相关文件要求，提出强化部门并联审批的意见，按方案实施调研并努力取得阶段性成果 |  |  |  | 全年 |
|  |  | 市、区联动， 服务科教城 | 制定方案，落实场地，筹划准备，启动工作 | 施 绮 施晓东 | 综合协调处 | 公安局窗口工商局窗口 国税局窗口 地税局窗口 人社局窗口 | 1月份 |
|  |  |  | 与武进“中心”、科教城一起做好每月一次“服务日”活动的组织落实工作 |  |  |  | 全年 |
|  |  |  | 开展工商、税务等专题培训 |  |  |  | 3月份 |

| 序号 | 目标任务 | 工作项目 | 主要内容 | 责任领导 | 责任部门 | 配合部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 转变理念，整合资源，推进“服务提质”工程 | 推进政务服务体系建设 | 开展工作调研 | 陈海军 耿建华 | 办公室 | 各处室 | 2-4月 |
|  |  |  | 制定常州市政务体系建设的实施意见和实施方案 |  |  |  | 5-6月 |
|  |  |  | 有序组织推进 |  |  |  | 下半年 |
|  |  | 开展“龙城英才计划” 专项 服务活动 | 开展调研并制定方案征求各辖市、区“中心”的意见 |  | 综合协调处 | 办公室 督查处 | 4月 |
|  |  |  | 窗口设置的各项硬件、软件的准备工作 |  |  |  | 5月 |
|  |  |  | 服务窗口的启动仪式，并做好宣传，开展服务活动 |  |  |  | 5月底前 |
|  |  | 扩大网上办件试点 | 制定工作方案，选择试点单位 | 耿建华 | 综合协调处 |  | 6月 |
|  |  |  | 组织推进实施 |  |  |  | 10月 |
|  |  | 开设中小企业优惠政策咨询服务专窗 | 制定方案，开展调研，收集相关部门政策 | 施 绮 | 综合协调处 | 经信委 | 4月 |
|  |  |  | 窗口设置的各项硬件、软件的准备工作 |  |  | 办公室 | 5月 |
|  |  |  | 各服务窗口正式启动，正常开展服务 |  |  |  | 5月底前 |
|  |  | 编制服务手册 | 编制《简明服务指南》 | 施 绮 | 综合协调处 | 办公室 | 6月底前 |
|  |  |  | 编制行业分类《服务指南》 |  |  |  | 6月底前 |
|  |  | 建立中介机构信息网上查询系统 | 做好调研摸底，形成信息采集工作制度方案 | 耿建华 | 综合协调处 | 监察室 | 6月 |
|  |  |  | 做好信息采集的工作部署与推进情况的监督 |  |  |  | 7月 |
|  |  |  | 组织软件开发，进行系统定制试运行 |  |  |  | 9月 |
|  |  | 开展大学生 创业服务 | 成立大学生创业服务小组 | 施晓东 | 团工委 | 相关窗口 | 5月 |
|  |  |  | 走进高等院校提供创业指导服务 |  |  |  | 5-6月 |
|  |  |  | 为大学生创业提供一对一指导 |  |  |  | 5-12月 |

| 序号 | 目标任务 | 工作项目 | 主要内容 | 责任领导 | 责任部门 | 配合部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 创优机制，强化监督，推进“管理提效”工程 | “三合一”平台监督管理的 应用提升 | 强化窗口办理时限网上监督 | 耿建华 | 综合协调处 |  | 全年 |
|  |  |  | 强化领导轮值的网上管理 |  |  |  |  |
|  |  |  | 强化“三合一”系统日常运行维护的协调 |  |  |  |  |
|  |  |  | 依托市纪委的“视频监控软件”，对“中心”服务大厅的办事秩序进行现场监控 | 施晓东 | 监察室 |  | 全年 |
|  |  | 省依法行政检查的迎检准备工作 | 依法行政台账的汇总整理 | 耿建华 | 综合协调处 | 办公室 督查处 | 一季度 |
|  |  |  | 汇报材料的准备 |  |  |  |  |
|  |  |  | 现场检查的准备 |  |  |  |  |
|  |  | 标准化服务 窗口建设 | 七个标准化服务试点窗口制定标准范本 | 陈国舫 | 督查处 |  | 3-6月 |
|  |  |  | 扩大标准化服务窗口试点范围 |  |  |  | 7-11月 |
|  |  |  | 组织标准化试点窗口经验交流会 |  |  |  | 10月 |
|  |  |  | 命名第一批标准化服务窗口 |  |  |  | 12月底 |
|  |  | 提升窗口 管理水平 | 修改完善窗口及工作人员考核实施办法 出台公用服务、中介机构窗口人员考核办法 | 陈国舫 | 督查处 |  | 2-4月 |
|  |  |  | 组织巡查督查联查 |  |  | 各处室 | 全年 |
|  |  |  | 组织窗口工作点评会 |  |  |  | 每月一次 |
|  |  | 完善监督 管理体系 | 完善部门领导现场轮值制度 | 陈国舫 | 督查处 |  | 4月 |
|  |  |  | 邀请人大工委、政协专委领导共同对窗口进行督察 |  |  |  | 全年 |
|  |  |  | 聘任第三批社会监督员，组织监督员明查暗访 | 施晓东 |  |  | 3月份、全年上、下半年各一次 |
|  |  |  | 组织开展网上评议、满意度调查（结合“群众最满意窗口”主题实践活动开展） |  |  | 市级机关 工委 | 9月份 |

| 序号 | 目标任务 | 工作项目 | 主要内容 | 责任领导 | 责任部门 | 配合部门 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 丰富载体，加强学习，推进“素质提升”工程 | 加强党建和 廉政建设 | 开放机关书屋 | 施晓东 | 督查处 | 各党支部 | 全年 |
|  |  |  | “共产党员先锋岗”亮牌 |  |  |  | 全年 |
|  |  |  | 组织一次党支部书记、委员培训班 |  |  |  | 8月 |
|  |  |  | 深化“百千万”帮扶工程 |  |  |  | 全年 |
|  |  |  | 制订“中心”2013年度党风廉政建设工作责任分解意见，并进行具体落实 |  | 监察室 | 各支部 处室 | 4月 |
|  |  |  | 加强党纪政纪教育，促进党员干部廉洁自律 |  |  |  | 全年 |
|  |  | “中心大讲堂” | 道德讲堂 | 施晓东 | 督查处 | 各党支部 | 全年 逢双月组织 |
|  |  |  | 业务讲堂 |  |  | 综合协调处 |  |
|  |  |  | 专题讲堂 |  |  | 各窗口 | 全年 |
|  |  |  | 信息员培训 | 陈国舫 |  |  | 5月 |
|  |  |  | 新进工作人员培训 |  |  |  | 5月 |
| 5 | 塑造形象，做优品牌，推进“文化提品”工程 | 争创“群众最满意窗口”主题实践活动 | 组织各窗口细化服务举措 | 施晓东 | 督查处 | 各处室 各窗口 | 4月 |
|  |  |  | 落实各项具体活动 |  |  |  | 5-8月 |
|  |  |  | 整改推进 |  |  |  | 10-11月 |
|  |  |  | 推选出“群众最满意窗口” |  |  |  | 12月 |
|  |  | 深化服务品牌建设 | 参加市文明办组织的服务品牌展示活动 | 施晓东 | 督查处 | 各处室 各窗口 | 5月 |
|  |  |  | 深化中心“一窗一品”服务品牌创建活动 |  |  |  | 年内 |
|  |  |  | 开展服务品牌交流座谈，不断赋予品牌新内涵 |  |  |  | 年内 |
|  |  | 组织文体活动 | 开展“读好书，写书评”活动 | 施晓东 | 督查处 | 各处室 各窗口 | 4月 |
|  |  |  | 组织扑克比赛、乒乓球或羽毛球比赛 |  |  |  | 8-10月 |
|  |  |  | 开展风采摄影征集展示活动 |  |  |  | 10月 |
|  |  |  | 迎新春拔河比赛活动 |  |  |  | 12月 |