附件

常州市2014年文物工作总结

2014年全市文物工作在市领导的正确领导、省文物局的悉心指导下，圆满完成了“申遗”和“申名”两项重点年度任务，顺利实施了“六大工程”建设，属地化管理、分级负责的体系基本形成，文物修缮、文物普查、文物安全、博物馆建设以及文物宣传等基础工作成效显著、成果丰硕。大运河申遗工作受到了省政府的表扬；历史文化名城保护工作得到国家考评专家充分肯定；常州博物馆成为全省唯一考评优秀二级博物馆。

一、运河申遗获得圆满成功

1. 制定实施运河保护政策。根据国家和省文物局要求，制定了江南运河常州城区段缓冲区扩大方案，同时配合市规划局起草了《中国大运河常州城区段两侧建设管控操作办法》，结合去年出台的《常州市大运河遗产保护办法》文件，严格控制常州段运河遗产本体与缓冲区范围的建设工程。

2. 完善运河四大管理系统。健全大运河常州段监测预警平台，定期更新并备份运河监测平台数据，完成了运河沿线视频监控安装工作。配合规划部门完成了大运河沿线界桩、标志碑以及解读牌的设立。配合市档案局收集大运河文保档案材料，建立了大运河档案中心。

3. 开展申遗成功系列宣传。6月22日中国大运河正式入选《世界遗产名录》，常州城区段大运河作为其中一部分，成为常州市第一个世界级遗产。为了保护好这一珍贵遗产，天宁、钟楼、戚墅堰等相关辖区围绕运河申遗成功组织了系列宣传活动，通过开展运河申遗总结表彰大会、制印宣传邮册、大运河毅行活动、文保志愿者联盟、老年人骑行队、邮票展以及运河征文等内容充实、形式多样的活动，从机制与舆论上保障大运河后期保护工作的有效开展。

二、名城申报取得重大进展

1. 实施申名重点工程。完成了青果巷松健堂、礼和堂、阳湖戏楼、吕思勉宅、运河五号历史陈列展的展览提升工程；开展了淹城、圩墩两个大遗址的环境整治及宣传解读工作；完成了清凉寺大雄宝殿、万绥东岳庙、巢渭芳故居、潞城朱氏宗祠等文物修缮方案论证工作。

2. 组织古城形制考古。完成了南港、二中、青果巷三处地点的考古发掘工作，取得了重大成果。南港、二中分别发现了唐五代时期的罗城城墙、子城城墙遗址，青果巷发现了明清道路以及水井、房基等生活遗存，证实了常州城市历史，丰富了申名文物资源。

3. 推进名镇名村申报。我市新北区孟河镇、武进区焦溪村分别获得国家历史文化名镇、名村称号，实现了零的突破。会同有关部门完成了孟河历史文化名镇、焦溪历史文化名村的保护规划编制，开展了孟城北街东亚客栈、益泰酱园等4个文物点的保护方案论证。

4. 挖掘街区文化内涵。发挥街区名人资源优势，完成了青果巷、前后北岸两个历史文化街区的文态布置方案；完成了周有光图书馆、唐荆川纪念馆展陈设计工作；完成了苏东坡纪念馆、苏东坡艺术馆陈展工作。

5. 完成名城专家评估。在市申名办的统一指挥下，完成了申名材料的编写、校对、报送工作，落实了申名考察指导与检查评估任务，迎检准备工作充分到位；2月2—4日国家名城专家组对我市名城保护工作进行了考察评估，充分肯定了我市历史文化名城保护和申报工作。

三、文物普查工作进展顺利

1. 夯实普查基础工作。在完成全市国有单位收藏情况摸底工作基础上，进一步展开查漏补缺工作，对重点收藏单位和部分国有单位进行排查核实，增补了漏报、少报的单位与文物。全市共落实普查经费177.75万元，拟安排经费81万元，总计为258.75万元，主要用于设备采购、人员培训等普查专项工作。

2. 组织开展文物认定。根据收藏单位性质和文物数量类别等情况，建立了文物普查专家库，明确了认定程序。目前已基本完成全市18家非专业收藏单位的文物认定工作，确认文物228件/套，另对2家专业收藏单位的账目进行了核查；专家对收藏单位进行文物认定的同时，还就保管、修复、陈列等相关问题进行了专业指导。

3. 推进平台数据报送。在完善全市收藏单位基本信息的基础上，大力推进文物数据的上报工作，全市申报藏品总数35852件/套，目前已登录平台的文物数量占申报总数47.37%，居全省第四，常州博物馆平台报送数据也位居全省收藏单位前列；依靠专家库力量，对平台数据质量从严把关。

四、基础管理不断规范

1. 理顺文物管理体系。为高效开展文物工作，落实责任、简化流程，今年我们在全市范围内积极推进“属地管理、分级负责”制度，进一步理顺管理体系；同时利用“三合一”网络平台办公，规范行政行为，提高工作效率。

2. 完善文物“四有”工作。完成了第七批国保、第七批省保和第六批市保的两线范围划定工作；按国家最新要求，完成了相关文保单位档案配套工作；完成了第七批国保、第七批省保和第六批市保单位保护标志牌（碑）的设计、制作与安装工作。

3. 加大文物修缮力度。在做好名城申报重点项目的同时，不断加强基础文物保护修缮工作。武进浒路墩土墩墓保护修缮工程、恽南田墓保养工程、礼嘉双桥修缮工程均已竣工，金坛戴王府彩绘保护工程、新沟河地面文物保护工程已正式启动。

4. 依法推进考古工作。配合基建的考古项目与重点发掘考古项目均取得了重大进展。完成了富德地块、华润热电地块、弘博热电厂、昆仑电厂、北汽项目、宋剑湖湿地公园、轨道交通一号线等10个项目的考古调查勘探工作；新沟河地下文物考古工作已启动；小顶山、小黄山考古勘探发掘项目成果突出；秦堂山配合考古项目取得重大收获。

五、服务水平迈上新标

1. 全面推进博物馆提升改造。吕思勉故居陈列改造工作顺利完工，谢稚柳艺术馆展陈提升重点工程已开工建设；常州博物馆加大投入进行场馆改造，完成了临时展厅精品展柜更新、青少年教育活动室和书画装裱室装修工作；金坛市博物馆预防性保护工程方案通过省局批复，资金已经到位；武进区博物馆完成了二楼防水设施改造以及书画厅恒温恒湿系统整改提升工作。

2. 开展名人主题纪念活动。成功举办了瞿秋白诞辰115周年、吕思勉诞辰130周年、洪深诞辰120周年等系列纪念活动，召开了“瞿秋白与民俗文化”、吕思勉专题学术交流研讨会，出版了《剧坛先驱——洪深诞辰120周年纪念》邮册。

3. 规范管理民办博物馆建设。根据国家要求，我市不断加强民办博物馆的规范化建设工作，同时按照民办博物馆申报最新标准指导审核民办博物馆申报材料。今年成功申报了武进区滆湖民俗博物馆、武进区徐氏枫艺竹竹木刻博物馆、武进区阳湖宝源博物馆等3家民办博物馆，总数达到15家，居全省首位。

4. 提高博物馆公共服务能力。博物馆系统切实提高了社会服务能力，全市国有博物馆、纪念馆全年接待观众量超过170万人；展览策划能力大幅提高，除成功引进特色展览外，原创展览也大有收获，其中《延陵墨韵——常州博物馆藏名家书画展》56年来首次晋京办展；特别是今年为配合“常州市文化100•大型惠民行动”，各国有、民办博物馆精心推出了一系列精彩展览，如常州博物馆推出的国宝展等都取得了前所未有的社会反响。常州博物馆和文保中心获得市文广新系统年度考评先进。

六、文物执法全面加强

1. 完善文物安全巡查网络。按照属地管理原则，逐步构建横向到边、纵向到底的“三线四级”文物巡查网络，即以市文物保护管理中心、市文化行政综合执法支队和市公安局经文保处三个职能部门为经，以市、镇（街道）、村（居委会）、联络员四级相关职能人员为纬，构建了覆盖全市2市5区的文物巡查保护网络。

2. 处置文物违法违规事件。面对危害文物安全的违法违规行为，坚持一查到底。对“未园”不当修缮、无资质单位擅自修缮文物等多起违法违规行为进行了行政处罚，对三星村遗址违法建设行为、李德泉民居被毁事件做出了处理，尤其是在今年“两会所、一场所”专项整治活动中，妥善处理了近园存在的问题，并成功收回了近园的管理使用权。

3. 提升文物安全检查力度。除做好文物日常安全巡查工作外，今年还配合安全生产月活动，对文保单位和博物馆进行集中检查，特别是在“两会所、一场所”专项整治活动中，以辖市区为单位，对全市所有文保单位进行了检查，摸清了产权情况与保存现状，对安全隐患问题进行了逐一排查和处理。

七、学术宣传成果丰硕

1. 提高学术研究水平。《延陵季子》获常州市第十三届哲学社会科学优秀成果二等奖；《常州文化发展轨迹研究》课题被评为全市优秀调研成果，获市委研究室和市政府研究室联合资助；完成《中吴遗韵》常州历史文化丛书的编写出版工作；启动了《常州史前社会综论》研究；《淹城——1958—2000年考古发掘报告》成功出版；3篇文章在江苏省文博论文获奖；《常州文博》升级改版后论文质量有明显提高。

2. 强化文物保护宣传。通过开展文物法规宣传、非遗制作等活动，让青少年与广大市民了解地方文化及保护工作；与媒体合作共同策划文物保护宣传，对重大工作布置、文物保护事例、突发事件应对、网络舆情等作出正确报道与引导，为文物保护工作的开展营造了良好的社会舆论氛围。

3.扩大文保社会力量。积极吸纳社会力量参与文保工作，通过组织文保志愿者联盟、小小讲解员等形式壮大文保力量，并积极探索依法规范社会文保力量的方式。

4. 开展公众考古实践。文保中心联合市教育局在孟河镇小黄山举办了“2014年常州考古新发现公益活动”，常州博物馆开展“神秘考古”首届公共考古夏令营活动，通过现场体验考古工作，从小树立青少年文保意识；另外深入群众普及文物法，组织政协代表参观遗址点，为文物工作争取广泛的社会支持。

常州市文广新局办公室                     2015年3月2日印发